ОТЧЕТ

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №13 «Искорка»

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией |  | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия <2> |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков |  | фактический срок реализации |
| - I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |
| Несвоевременная обратная связь на сайте ДОУ | Налаживание раздела «Обратная связь» на сайте ДОУ |  | I кв-л 2020 | воспитатель Лихобабенко Н. В. |  | Проведенапроверка сайта. Добавлен объект «Обращения граждан» | Январь 2020 |
| Доступность и разнообразие информации на сайте ДОУ | Расширить доступ и увеличить количество материала для публикации на сайте ДОУ |  | I кв-л 2020 | воспитатель Лихобабенко Н. В. |  | Поддерживается состояние сайта постоянно, своевременно вносится информация | Январь 2020 |
| Отсутствие на сайте ДОУ раздела «Часто задаваемые вопросы» | Введение на сайт ДОУ раздела «Часто задаваемые вопросы» |  | II кв-л 2020 | воспитатель Лихобабенко Н. В. |  | Проверено наличие раздела на сайте. Раздел на сайте имеется. | Май 2020 |
| Недостаточное количество информационных стендов | Добавить стенд «Детский сад – первая ступень образования», спроектировать в холле детского сада «почтовый ящик» для родителей для внесения комментариев и предложений, оформление фотостенда «Наши педагоги», добавить стенд для специалистов. |  | По мере поступления финансов 2020-2021 | заведующая Ниязова Л. Ф., воспитатель Лихобабенко Н. В. |  | Информация доведена до педагогов и родителей. | Сентябрь 2021 |
| - II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Утепление |  |  |  |  |  |  |  |
| - внешнее (фасад здания) | Составление сметы |  | По мере поступления финансов 2020-2021г. | заведующая Ниязова Л.Ф., завхоз Абрамцова М. Н. | Составлена смета на сумму 4017818,4 руб. |  | По мере поступления финансов будут проведены торги. |
| - внутреннее (увеличение количества радиаторов в группах №7, 1, 4, 9, 10, 8, 2) | Составление сметы |  | По мере поступления финансов 2020-2021гг. | заведующая Ниязова Л.Ф., завхоз Абрамцова М. Н. | Заявка подана в службу заказчика |  |  |
| 2. Асфальтирование территории ДОУ | Составление сметы |  | По мере поступления денежных средств 2020-2021г. | заведующая Ниязова Л.Ф. | Составлена смета на сумму 1524802,8 руб. |  | По мере поступления финансов будут проведены торги. |
| 3. Обустройство зоны ожидания | Приобрести стол и стулья |  | IV кв-л 2020г. | завхоз Абрамцова М. Н. | Информация доведена до завхоза |  | Сентябрь 2020 |
| 4. Увеличение игрового материала | Приобрести игровое уличное оборудование на площадки (пароход, автобус, скамейки и т.д.) |  | По мере финансирования 2020г. | заведующая Ниязова Л.Ф., завхоз Абрамцова М. Н. |  |  | По мере поступления финансов. |
| 5. Увеличение учебного материала | Составление сметы и приобретение учебного материала |  | По мере поступления денежных средств 2020-2021гг | заведующая Ниязова Л.Ф., завхоз Абрамцова М. Н. |  |  | По мере поступления финансов |
| - III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Отсутствие сменных кресел-колясок | Приобретение сменных кресел-колясок | По мере поступления денежных средств 2021г. |  | завхоз Абрамцова М. Н. |  |  |  |
| 2. Отсутствие санитарно-гигиенического помещения для инвалидов | Оборудование санитарно-гигиенического помещения для инвалидов | По мере поступления денежных средств 2022г. |  | завхоз Абрамцова М. Н. |  |  |  |
| - IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Неудовлетворенность родителей доброжелательностью персонала | Проведение анкетирования родителей | I кв-л 2020г. |  | Воспитатели групп |  | Провели анкетирование родителей. | Февраль 2020 |
|  | Приглашение специалистов ЦКиД для проведения тренингов, практикумов с педагогами ДОУ | II кв-л 2020г. |  | Старший воспитатель Лихобабенко Н. В. |  | Проведены консультации, семинары-практикумы. | Сентябрь 2020 |
|  | Проведение совместных мероприятий педагогов и родителей (круглые столы, дискуссионные клубы, вечера вопросов и ответов) | I-IV кв-л 2020г. |  | Психолог из ЦКиД Кузнецова И.Н. |  | Мероприятия проводились согласно плана работы |  |
| - V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Отсутствие узких специалистов | Введение в штатное расписание ставки логопеда, психолога и инструктора по физ.воспитанию. |  | III кв-л 2020г. | заведующая Ниязова Л.Ф. |  | Ставки учителя-логопеда и инструктора по физическому воспитанию введены. |  |
| 2. Отсутствие студий | Организовать студии: фольклорный кружок «Ладушки», танцевальный кружок «Искорка», детский фитнес |  | I-II кв-л 2020 | Музыкальные руководители Казакова О. В., Бутузова Л. А., Инструктор по физическому воспитаниюУшакова О. Е. |  | Дополнительные платные услуги организованы и функционируют. | Сентябрь 2020 |